## Slide 1: 太保盘古PK项目 总结复盘

## Slide 2: 产研侧-产品研发
过程分析
对症下药
陈述事实
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 3: 产研侧-陈述事实
项目总览
  耗时：7天（8.29-9.4）
  投入人力：25人（ 开发+测试 ）
  盘古出了十多个方案并落实
  面板机前后出了11个版本
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 4: 陈述事实 - 过程回顾
过程回顾
  准备（8.29-8.30）
      信息同步
      拉齐测试方案
      拟定研发部署方案
      确定参与人员
  研发、验证（8.31-9.2）
      底库导入
      干扰库标记
      静态比对；
      面板机
      修改通行记录后门
  现场部署、PK（9.3-9.4）
      盘古部署、升级
      底库导入准备，效果优化
      现场参数调优
      现场PK
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 5: 陈述事实 - 应对策略
应对策略 - 底库导入
胸有成竹
8.29研发给出10W底库指标，销售认为可以引导客户，满足盘古业务
晴天霹雳
8.31下午6:30,确定底库量为40W，和盘古业务不匹配，需紧急验证，验证过程出现很多问题
        底库容量限制（业务支持10W）
        速度瓶颈
            core入库速度限制；
            业务校验（图片质量、人脸质量等）
        入库方式问题
      页面导入不稳定，临时开发导入工具使用api导入
  过程中出了很多方案解决这些问题，进行了很多次验证，然而由于底库数量太大，每次验证耗时很长，最终把10小时的导入速度优化到了2小时；
猝不及防
9.3现场入库出现问题
    友商照片格式不符合测试方案、图片名有特殊字符；
    更改图片名并修改脚本处理；
柳暗花明
经过现场调整，最终在晚上9点的时候，入库完成
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 6: 陈述事实 - 应对策略
应对策略 - 识别优化
底库标记
  研发给出10W底库指标（8.29）底库标记方案，采用底库标记方式提高识别率
动态底库
  确定了40W底库及口罩识别需求的时候，开发动态底库方案
高低阈值
  现场20张人员底库单独给出，对这部分进行特殊标记，通过高低阈值优化效果
兜底标记
  交付提出客户可能要求pk时只能用客户机器，后端更改为第二天导入的直接都被标记
  每一次测试方案变化，业务、面板机、静态比对、动态识别、底库导入脚本都会做相应优化开发
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 7: 陈述事实 - 应对策略
应对策略 - 结构化
毫无准备
  8.31之前，没有结构化测试方案，这部分没做处理；
方案确定
  销售只借了一台两卡服务，现有ppl做脸人绑定卡不够
  希望多协调一台服务器；
  去掉脸人绑定功能，现场部署faced_video + 结构化
现场调整
  9.3凌晨3点发现现场部署了faced-video+faced-capture。此时时间紧迫，不允许更改部署方式，提出优先使用灵探检测报告，如果客户需要现场演示在人脸识别pk之后现场改编排重新部署进行演示
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 8: 陈述事实
其他变动
由于测试方案的不停变动，也带来了下面的一些变动
出差人员行程安排，最后一天才确定现场人员
多次的方案更新，参与开发的人员不断增加
开始需要抓拍机，制定了方案，调动了人力，后来又去掉了
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 9: 过程分析 - 可圈可点
产研
研发leader反应神速，根据现场情况快速给出解决方案
产研同学很积极配合，不管是现场的还是家里的同学，都在加班加点，努力为各种可能出现的情况兜底
其他
非产研同学陪现场产研同学熬夜，积极配合产研协调资源
各方人员参与过程中都积极配合，任劳任怨
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 10: 过程分析 - 美中不足
功能开发
盘古系统没有准备pk能力，只能临时开发应对
由于时间紧迫，很多方案没有经过完整测试，直接现场硬上，风险高
资源准备
没有快速给出设备清单，设备到现场太晚
资源不齐，现场缺少加密狗、网线、vga线、插排，导致现场调试时间缩短。
过程问题
钉钉群多，信息同步混乱，容易丢失关键信息
部署问题
现场部署盘古出现问题，远程处理
部署服务没按照方案进行，无法演示结构化
部署后没有校验服务器时间，导致视频流测试的时候出现小插曲
客户关系
测试方案多次变动，导致研发方案多次更改
现场和客户沟通不多
友商跟客户沟通过程中，贵司没人防范
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 11: 对症下药 - 日积月累
PK 功能储备
盘古
  大底库识别和快速导入工具
  静态检索优化
  动态底库提升识别效果
  现场优化工具
    用户底库标记
    混淆库排除
    结果修改后门
面板机
  底库快速录入工具
  识别框弹出时机控制优化
  混淆库/底库区分
  动态底库稳定化
现场工具
  可视化调参工具
  全景图分析工具
  日志分析工具
  部署维护效率工具，由产品与交付对已有项目过程进行分析，给出需求，由产研开发完成
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 12: 对症下药 - 日积月累
PK 功能储备
测试
  底库导入不仅仅局限产品定义的量，适当增加；
PK 版本使用、调试文档
以上长期迭代更新
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 13: 对症下药 - PK流程
PK 准备 - 演示类PK
根据现有产品具备的能力给出测试方案（需明确owner）
提前准备测试需要用到的货物清单
给出标准的测试流程 、部署流程文档
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 14: 对症下药 - PK流程
PK 准备 - 非常规PK
售前/销售发起 PK 项目立项申请
项目经理入场，作为 owner，组建 PK 分队，构建信息传导渠道，PK 队伍构成和职责：
  PK 队伍构成：
    必须：售前、销售、交付、技术支持、项目经理、对应产品经理、各产品开发 Leader
    可选：各产品一线开发
  售前/销售收集 PK 相关信息，信息收集至少应该涵盖：
    商务关系、客户需求（底库量级、速度、准确率、成本）、现场环境（网络情况、场景照片视频）、测试方案（底库提供方式、口罩、眼镜、遮挡）、友商信息
  项目经理汇总上述信息，传递到产研测。举行 PK 会议，通过单一钉钉群或者邮件传达信息，需要通过以下步骤：
    产品经理确定参加 PK 的产品以及对应 PK 版本
    产品经理确认现场 PK 取胜的相关因素，确定产品 PK 版本或者 PK 手册中覆盖相关功能。
      若无相关 PK 功能，且项目为重大项目（建议以金额数量和标志性意义作为标准），产品经理需要决断：
      是否有资源开发/测试对应 PK 功能
      如果有资源，产品经理对接售前/销售，梳理 PK 版本需求，进行开发测试
    产品经理确认 PK 功能已经完备，测试输出现场 PK 操作手册、部署文档。
    如需产研测到场，各产品开发 Leader 确定到场支持人员。项目经理安排所有参与 PK 人员日程。
    项目经理保证售前提供的借货 checklist 被产研测确认，并被销售完整执行。一般需要覆盖如下内容：
      服务器、端设备、加密狗、网线、显示器、插排。
    交付需要确认现场软件包和 PK 操作手册中的一致、验证确保部署流程正确
    PK 期间所有消息，需要通过项目经理统一传达确认，避免出现混乱和失误。
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 15: 对症下药 - PK流程
PK 过程
交付
  进行现场 PK 版本软件部署
  根据 PK 手册，对现场版本进行调参或者打开 PK 开关
产研测
  可在现场支持或在远程支持
  如遇故障可走 on call
售前/销售
  跟踪客户状态，避免客户被友商引导
项目经理
  协调现场，应对突发情况，及时拉通后端产研测和 R。
PK 总结
  项目经理作为 owner，按照如下模板收集总结信息
    丢分项及原因、性能指标差距、场景参数、与友商区别、过程问题 、新生场景、优秀方案
  产品经理
    review PK 项目总结，形成产品需求投递到研发和测试
    主线产品未覆盖的真实需求和性能指标
    PK 场景中的新 PK 功能
    友商新产品的分析和解构
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 16: 对症下药 - PK流程
PK 总结
  项目经理作为 owner，按照如下模板收集总结信息
    丢分项及原因、性能指标差距、场景参数、与友商区别、过程问题 、新生场景、优秀方案
  产品经理
    review PK 项目总结，形成产品需求投递到研发和测试
    主线产品未覆盖的真实需求和性能指标
    PK 场景中的新 PK 功能
    友商新产品的分析和解构
Notes:   各部门参与的关键活动进行阐述汇报，着重在于总结共性问题，可固化的经验教训，列出来共同review识别优化改进方案是否有效，若该阶段不需要本部门参与的请直接填写“/”即可

## Slide 17
谢谢各位领导和同事的指导！